LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

1. Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Không có biến động lớn |
| Sprint -2 | 16 | Capacity bình thường |
| Sprint -1 | 17 | Tất cả PBI chọn vào Sprint đều Done |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Dùng để dự báo phạm vi Sprint, không phải cam kết. |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 |
| Tổng | 40 | 2 | 38 ngày-người |

Capacity hiện tại là 38 ngày-người, thấp hơn mức bình thường 40 ngày-người do Dev C nghỉ 2 ngày; dùng Velocity 16 SP cùng Capacity thực tế để dự báo phạm vi phù hợp, không xem Velocity là cam kết.

2. Nhiệm vụ 2: Chuẩn hóa Sprint Goal

Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm đang hoạt động và xem khung giờ sạc còn trống để lựa chọn địa điểm, thời gian phù hợp, giảm tình trạng đến trạm nhưng không còn chỗ.

3. Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Tạo luồng đặt chỗ cốt lõi sau khi người dùng tìm trạm và xem giờ trống; tổng phạm vi là 11 SP, dưới Velocity tham khảo 16 SP. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Để Sprint sau vì ưu tiên thấp hơn; quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt và cần làm rõ trước khi thực hiện. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo: 11 SP, không phải cam kết. |

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng xử lý tạo lịch sạc và kiểm tra vị trí trùng thời gian. | Lịch chỉ được tạo khi vị trí còn khả dụng; từ chối lịch trùng. | 8 giờ |
| 2 | Xây dựng luồng chọn trạm, khung giờ, xe và trả mã xác nhận. | Người dùng gửi thông tin đặt chỗ hợp lệ và nhận mã xác nhận. | 8 giờ |

4. Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

1. Đường thực tế cao hơn đường lý tưởng ở các ngày 1–4; đặc biệt ngày 3 còn 25 giờ thay vì 21 giờ và ngày 4 tăng lên 26 giờ thay vì 18 giờ, cho thấy công việc được bổ sung hoặc ước lượng lại và tiến độ chậm hơn kế hoạch. Scrum Team cần kiểm tra nguyên nhân, nguy cơ tắc nghẽn và khả năng hoàn thành Sprint Goal.

2. Tại Daily Scrum, Developers nên cùng rà soát Task còn lại, xác định trở ngại gây tăng giờ ở ngày 3–4 và phối hợp xử lý hoặc chia sẻ công việc để đưa tiến độ về đúng trọng tâm Sprint Goal. Theo dõi số giờ còn lại hằng ngày và điều chỉnh cách thực hiện trong phạm vi Sprint, không tự ý đổi Story Point hay thêm việc làm lệch Goal.